## Slide 1: Coordinamento DICEA – DIEF: aggiornamento dicembre 2021
APRILE – DICEMBRE 2021 (d.d. N. 427 19/3/2021 + indirizzi cabina di regia)
Presentazione per il Consiglio di Dipartimento del DIEF 14/12/2021 e del DICEA 20/12/2021

## Slide 2
Il Progetto di Coordinamento è stato presentato ai Direttori dei due Dipartimenti Dief e Dicea e al Direttore Generale in data 22 aprile, ed approvato al CdD del Dief il 20 maggio e del Dicea il 12 maggio.
Il progetto è pubblicato sul sito istituzionale
Dief: https://www.dief.unifi.it/vp-482-performance-di-struttura-2021.html
Dicea: https://www.dicea.unifi.it/vp-615-programmazione.html.
La dott.ssa Rina Nigro ha coinvolto:
il personale del Dicea durante una riunione del 21 giugno e data comunicazione al CdD del Dicea nella seduta del 16 luglio;
il personale del Dief è stato informato nella riunione del 1 luglio, e le proposte organizzative del Coordinatore sono state riferite al Direttore del Dief in un incontro del 12 luglio, per poter essere presentato al CdD del 22 luglio.

## Slide 3
I gruppi di lavoro, seguendo il cronoprogramma allegato al progetto, che aveva diviso le attività tra “breve temine” fino al 30 giugno, “medio termine” fino alla fine dell’anno, e “a tendere” per le azioni che si potranno svolgere nell’anno 2022, hanno svolto il loro compito ed hanno relazionato ai Coordinatori, presentando proposte, documenti, slides, come di seguito indicato:
Processo | Gruppo | Strumenti inf. attualmente a disposizione | Documenti prodotti
Elezioni | Bonucci, Turatto | Eligo | Relazione con proposte
Gestione personale strutturato:scatti stip, valutazioni annuali, benefit | Tirinnanzi, Sarteanesi, Scandurra |  | Slides riassuntive Processo, per inserimento sito Coordinamento
Gestione personale strutturato: Presenze | Novigno, Sarteanesi | Applicativo interno | Relazione con proposte
Collaborazioni e conferenzieri | Di Marco, Mannini con partecipazione di Scandurra, Tirinnanzi per gli incarichi di didattica |  | Relazione con proposte
Premi di laurea | Tirinnanzi - Scandurra |  | Relazione con proposte
Supporto al Dottorato di Ricerca e alle Relazioni Internazionali | Mellini - Rizzo |  | Relazione con proposte
Frequentatori volontari | Novigno - Scandurra |  | Relazione con proposte
Laboratori congiunti – Spin off | Collini - Turatto |  | Relazione con proposte

## Slide 4
2° SEMESTRE:
Processo | Gruppo
Missioni | R. Bonucci – F. Braschi – V. Turatto
Fondo Economale | R. Bonucci - L. Sarteanesi
Borse e assegni di ricerca | L. Collini – R. Rossi
1. sviluppo del progetto per le azioni a medio termine
2: Attivate mail di funzione:
dief_dicea@trasf_tecnol.unifi.it
dief_dicea@ricerca.unifi.it
dief_dicea@internaz.unifi.it
3. Aggiornamento pagine coordinamento sui siti DICEA e DIEF e «come fare per…» sulla pagina del sito del DICEA
https://www.dicea.unifi.it/vp-708-coordinamento-dicea-dief.html
https://www.dief.unifi.it/vp-493-coordinamento-dief-dicea.html
4. Gestione presenze
Delega alla Dott.ssa Silvia Urbani da gennaio 2022 con supporto operativo di L. Sarteanesi e B. Novigno

## Slide 5
Coordinamento nell’attività ordinaria: condivisione di modalità, tempi e modulistica nei seguenti processi:
Data Riunione | Partecipanti | Argomenti
21-giu | S. Urbani, B. Baldi, G. Lanzini | Avvio Servizio Coordinato Ricerca -Logistica sede- Fabbisogno
21-giu | S. Urbani, B. Baldi, G. Lanzini, E. Bernini, R. Bonucci | Fabbisogno Finanziario
01-lug | Personale Dief | Lavoro S.Urbani, Mappatura processi, Ferie non fruite, Lavoro agile, Organizzazione prossime sedute CD (stabilire scadenze), Ricerca e Bandi Personale, Firme, Obiettivi e Coordinamento, Job Time
02-lug | Personale Scuola | Riorganizzazione, Accenno su Mappatura a cura dei 5 capigruppo, Ferie NON FRUITE, Lavoro agile, Organizzazione prossime sedute CD, Ricerca e Bandi Personale, Firme, Obiettivi e Coordinamento, Job Time. A. Aiello ha fatto presente situazioni di difficoltà fisiche per le quali deve svolgere lavoro agile su 4 giorni; è in attesa di avere Telelavoro.
09-lug | Rad Dief_Dicea_Dinfo | Avvio applicativo Akademia
15-lug | B. Rizzo, C. Benvenuti, S. Di Marco | Conferenzieri di chiara fama- nuova Circ. Rettore
15-lug | V. Turatto, R. Bonucci, M. Mellini | Anticipo missione a personale non strutturato
23-lug | G. Scandurra, G. Tirinnanzi, M. Dalmastri | Assicurazione studenti in caso di visite didattiche/escursioni
28-lug | Personale tutto | Uso del drive per ferie, Programmazione Pola, Avvio settembre Piani Attività e analisi scheda Ateneo, Punto su Coordinamento, avvio Akademia, Job Time, Monitoraggio Obiettivi struttura
01-set | Personale tutto | Pianificazione presenza 15 settembre, Piani attività, Green pass, Nuovo Documneto Orario di lavoro
23-set | G. Lanzini, R. Bonucci, L. Giunti | Aggiornamento Fabbisogno Finanziario
01-ott | G. Lanzini, S. Urbani | Budget 2022 e triennale
14-ott | G. Scandurra, L. Sarteanesi, G. Tirinnanzi, B. Novigno | Procedura Valutazione annuale PO PA e RU
18-ott | S. Urbani, C. Benvenuti | Ricerca Dief, esami casi più problematici, divisione progetti Ricerca Benvenuti-Urbani
18-ott | Prof. R. Capitani, N. Lapi, G. lanzini, S: Urbani | Cespro, esame entrate da Ateneo, eventuale gestione da Piattaforma Ateneo Centri
20-ott | Rad, Dief, Dicea, Scuola Ing. | Organizzazione lavoro agile su 2 gg, verifica diposnibilità accordo individuale lavoro agile, Fabbiosgni formativi 2022, Programmazione acquisti > 40,000, Scadenza e chiusure fine anno, Repositiry Titulus verifiche, Aggiornamento Raol
02-nov | M. Poggiali, L. Giunti, S. Urbani, V. Turatto, M. Mellini, F. Braschi | Gestione casella pec e organizzaione archiviazione messaggi
05-nov | F. Braschi, P. Candito, E. Bernini, G. Tirinnanzi, S. Urbani | Avvio Repository e controlli fornitori Dief e Dicea; concentrazione Protocollo Dief e Dicea
05-nov | S. Urbani, R. Nigro | Istruzioni per Sistema Valutazione Performance e Obiettivi struttra
05-nov | Personale Dipartimenti e Scuola Ingegneria | Nuova verifica disponibilità lavoro agile per manifestazione di interesse, Scadenze fine anno
08-nov | Bernini, Baldi, Urbani | Acquisti > 40,000
08-nov | Collini, Urbani, Benvenuti | Ricerca - Bandi in corso
09-nov | Tirinnanzi - Sarteanesi | Procedura di Valutazione annuale docenti e Scatto stipendiale
10-nov | L. Giunti, S. Urbani, L. Collini, C. Benvenuti – V.Turatto | Art. 15 L. 241/90 e contratti di ricerca/liberalità
18-nov | Baldi, Candito | Firma digitale e pubblicazione provv. Acquisto Albo
24-nov | G. Scandurra, F. Braschi, M. Damastri | Dichiarazioni art. 35 bis Commissioni
30-nov | G. Lanzini, L. Collini, L. Giunti, C. Benvenuti, S. Urbani, S. Rossi | Progetti CRF e Regione Toscana per assegni ricerca. Apertura progetti e verifica importi € 24,000/26,000
21-dic | M. Dalmastri G. Scandurra, G. Tirinnanzi | Probelmatiche contratti di insegnamento- interruzione per maternità non prevista da forma contratto

## Slide 6
Tabella di riepilogo gruppi di lavoro e attività coordinate durante il periodo di riferimento:
Processo | Gruppo | Strumenti inf. attualmente a disposizione | Azioni proposte | Modulistica comune | Utilizzo Cartella condivisa Coordinamneto | Aggiornamneto sito web Coordinamento | Proposta Coordinamento servizi “ a regime” dal 1.1.2022
Elezioni | R. Bonucci, V. Turatto | e-ligo | Attivazione profilo “Assemblee” -Formazione | si | x | x | SI
Gestione personale strutturato: scatti stip, valutazioni annuali, benefit | G. Tirinnanzi, L. Sarteanesi, G. Scandurra |  | Mailing list di funzione -Pubblicazione processo e slides riassuntive su sito web | si | x | x | SI
Gestione personale strutturato: Presenze | B. Novigno, L. Sarteanesi | Applicativo interno | Dismissione applicativo Dief e uso Job Time; Criticità individuazione Referente Presenze | no | no | x | NO per crticità Job Time; tuttavia il Rad ha delegato S. Urbani dal 1.1.2022 alla gestine Job Time
Collaboratori esterni | S. Di Marco, M. Mannini | Priamo | Servizio già attivo | si | si | si | SI-già esistente
Collaborazioni e conferenzieri | S. Di Marco, Mannini con partecipazione di G. Scandurra, G. Tirinnanzi per gli incarichi di didattica |  | Servizio già attivo | si | No | x | SI-già esistente
Premi di laurea | G. Tirinnanzi – G. Scandurra |  | Revisione format delibere | si | si | x | SI
Supporto al Dottorato di Ricerca e alle Relazioni Internazionali | M. Mellini – B. Rizzo |  | Riuinioni virtuali, webwx –Sviluppo sito – Guida Dottorandi | si | si | x | SI
Frequentatori volontari | B. Novigno – G. Scandurra |  | Creazione applicativo comune | si | si | x | SI
Laboratori congiunti – Spin off | L. Collini – V. Turatto |  | Condivisione sito web e aggiornamento file monitoraggio | no | si | x | SI
Missioni | R. Bonucci, F. Braschi e V. Turatto | Applicativo di Ateneo | Condivisione procedure e modulistica; non accorpamento funzioni | si | si | si | SI
Fondo Economale | R. Bonucci, L.Sarteanesi | Sistema contabile UGOV; modulistica interna | Proposte di nuovo modulo coordinato, calendario rimborsi, aggiornamento web; si creazione di servizio a comune dal 1.1.2022 | si | si | si | SI
Borse e assegni di ricerca | L. Collini, S. Rossi | Akademia | Relazione con stato di condivisione procedure e modulistica; non modifica assetto organizzativo attuale e dei riferimenti amministrativi per gli utenti dei due Dipartimenti | si | si | si | NO, per diversa numerosità pratiche (n. bandi assegni/borse)

## Slide 7
Conclusione fase sperimentale - dal 1 aprile al 31.12.2021 - Eventuale fase a regime dal 1 gennaio 2022